## roadmap
# | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 | 開始 | 期限 | STS | 備考 | e
| P0 Day1 MVP公開 | 企画 | Gemini壁打ちの整理 | MVP範囲＝一問一答＋自己採点＋要復習。ログイン・サーバーなし | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | Next.js雛形作成 | Next.js 16 / TypeScript / Tailwind v4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 一問一答UI | 答えを見る→〇△×の自己採点。キーボード操作（Space / 1・2・3 / Esc） | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 学習記録の保存 | localStorageに問題ごとの最終評価と回数を保存 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 出題条件・要復習 | 分野×難易度×出題モード（全部/未回答/要復習/×のみ）×問題数 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | コンテンツ | 初期問題90問 | 歴史36・地理24・政治16・経済14。解説・漢字注意つき | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 保護者が内容チェック | e
| P0 Day1 MVP公開 | 運用 | GitHub登録 | github.com/tarooooo-u/shakai | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P0 Day1 MVP公開 | 運用 | Cloudflare Pagesで公開 | GitHub連携で自動デプロイ（静的書き出し out/）。iPadで確認 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 未 | 課題管理表#2 | e
| P0 Day1 MVP公開 | コンテンツ | 問題データのCSV化 | content/questions/{history,geography,civics}.csv。ビルド時に検証 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 旧P1から前倒し | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 単元・テーマで絞り込み | 単元（時代・分野）とタグ（人物・漢字・統計・多答など） | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | ライバル調査より | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 4択モード | CSVの誤答選択肢から出題。正解時は「まぐれ（△）」も選べる | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | ライバル調査より | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 保護者出題用の一覧 | 問題と答えの一覧。答えを隠してタップで開く | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | ライバル調査より | e
| P0 Day1 MVP公開 | 開発 | 条件をURLで共有 | 保護者が範囲を選んでURLを子どもに送る | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | ライバル調査より | e
| P0 Day1 MVP公開 | 企画 | roadmap・課題管理表作成 | 本ファイル | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P1 使ってもらう | 開発 | e-Stat APIで統計データ取得 | 果物・茶の生産量、漁港別出荷量を取得（npm run stats）。統計問題13問に出典・年を記入 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 2024年産データ | e
| P1 使ってもらう | 開発 | 統計データの追加取得 | 米・野菜16品目・畜産5種・都道府県人口を追加し、全国1位の統計問題26問 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 済 | 工業出荷額は最新の表がAPIにないため未対応（要確認のまま） | e
| P1 使ってもらう | 開発 | 写真・絵で答える問題 | Wikimedia Commons の画像34点（建築・美術・人物）で、写真→名前／名前→写真4択の68問。出典ページを自動生成 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 済 | 画像は今後も追加（npm run images） | e
| P1 使ってもらう | 開発 | サイドバー（開閉式） | お気に入り／間違えた問題／歴史・地理・公民／テーマ（漢字・白地図・雨温図・人物）／問題と答えの一覧。PCは縮められる、スマホは重ねて開く。★お気に入り（Fキーでも） | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 優先度：高 | e
| P1 使ってもらう | コンテンツ | 雨温図問題（気象庁の平年値） | 26都市×2問（どの都市か／どの気候区分か）。雨温図はアプリ内でグラフを描画（npm run climate） | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 2020年平年値 | e
| P1 使ってもらう | 検証 | 息子さんの利用観察 | 1日5〜10分。テンポ・操作の不満をメモ→課題管理表へ | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 未 |  | e
| P1 使ってもらう | 企画 | ライバルサイト調査 | 5サイトの機能を列挙。差別化＝間違えた問題の記録と復習 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 |  | e
| P1 使ってもらう | コンテンツ | 問題300問へ | 塾の単元進度・苦手分野から優先。文章は自作 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 済 | 白地図問題374問を追加し計464問 | e
| P1 使ってもらう | コンテンツ | 白地図問題の地図座標 | 国土地理院の地名検索APIでCSVの地図列（緯度,経度）を埋める。地点ごとに確認しながら | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 |  | e
| P1 使ってもらう | 開発 | 学習記録のバックアップ | JSONエクスポート/インポート（端末変更・ブラウザ削除対策） | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 未 |  | e
| P1 使ってもらう | 開発 | PWA化 | ホーム画面に追加してアプリのように起動 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 未 |  | e
| P1 使ってもらう | 開発 | 問題の誤り報告 | 問題ごとに「おかしい？」ボタン→メモ保存 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 入力式（漢字で書く）モード | 自己採点の甘さ対策。表記ゆれは別解リストで判定 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 年号の一問一答 | 「出来事→何年？」「○年→何が起きた？」の両方向。年表CSV（年・出来事・単元）から自動で問題を作る案 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 | 年代並べ替えと同じデータを使える | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 年代並べ替え問題 | 出来事を古い順に並べる形式 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 正誤判定問題 | 「誤っているものを選べ」形式。条件読み飛ばし対策 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 図表・資料問題 | 雨温図・地形図・統計グラフ・史料の画像を問題に表示 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 | 画像列は実装済 | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 地図で学ぶ地理 | 地図上のピンで場所を答える・問題の場所を地図で見る。地理院地図＋Leaflet（無料）を第一候補 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 | CSVの地図列は実装済 | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 漢字・人物などの軸で参照 | テーマ別の一覧ページ（漢字が難しい問題、人物別など） | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 | 絞り込みは実装済 | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 間違い理由タグ | ド忘れ／漢字ミス／読み飛ばし などを記録し傾向を表示 | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 復習タイミングの自動化 | 忘却曲線ベースで「今日復習すべき問題」を出す | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 |  | e
| P2 最難関対策の強化 | コンテンツ | 世界の生産量ランキング | FAOSTAT（国連食糧農業機関）のデータで、小麦・米・とうもろこし・大豆などの生産国ランキング問題を作る | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 未 | 一括ダウンロードは登録不要 | e
| P2 最難関対策の強化 | 開発 | 写真問題の選択肢を意味のあるものに | 今は同じ種類（建築・美術・人物）からランダム。寺院どうし・城どうし・同じ時代どうしなど、まぎらわしいものを選ぶようにする（例：平等院鳳凰堂なら中尊寺金色堂・金閣・銀閣） | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 未 | ユーザー指摘：鳳凰堂の選択肢に吉野ヶ里遺跡が出るのはおかしい | e
| P2 最難関対策の強化 | コンテンツ | 問題600問へ | 統計問題には出典年を持たせる | 2026-10-19 | 2026-11-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | コンテンツ | 時事問題（2026年） | その年の時事は入試頻出。11月〜12月に集中整備 | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | 開発 | 記述問題特訓 | 模範解答＋採点ポイントのチェックリストで自己採点。専用CSV（記述.csv） | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | 開発 | 人物相関図 | 人物CSV＋関係CSVから図を生成。問題から人物へジャンプ | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | 開発 | まとめカード | 年表・政治のしくみ図など | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | 開発 | 弱点ダッシュボード | 分野・時代・単元ごとの正答率 | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P3 直前期 | コンテンツ | 問題1000問へ |  | 2026-11-18 | 2026-12-17 | 未 |  | e
| P4 仕上げ | 開発 | 総復習モード | △×と最近間違えた問題を毎日自動で出題 | 2026-12-18 | 2027-01-02 | 未 |  | e
| P4 仕上げ | 運用 | バグ修正・安定化 | 入試直前は新機能より安定を優先 | 2026-12-18 | 2027-01-02 | 未 |  | e
| P4 仕上げ | 企画 | 90日MVP完了 | Day90 | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 未 |  | e
| P4 仕上げ | マイルストーン | 入試本番 |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 未 | 2月以降は機能追加を止める | e
| P5 一般公開・収益化 | 開発 | Cloudflare Workersへ移行 | 静的書き出し→@opennextjs/cloudflare。サーバー処理を可能に | 2027-02-15 | 2027-02-28 | 未 |  | e
| P5 一般公開・収益化 | 企画 | サーバー設計の決定 | アカウントのモデル・学習記録の持ち方・RLS・課金の表など（シート「サーバー設計」）。Claudeが DDL と RLS の叩き台を作り、決定は本人 | 2027-02-02 | 2027-02-14 | 未 | DBスペシャリストとして判断 | e
| P5 一般公開・収益化 | 開発 | ログイン・端末間同期 | Supabase（PostgreSQL＋認証＋RLS）を第一候補。保護者アカウント＋子どもプロフィール。費用はシート「費用見積」 | 2027-02-15 | 2027-03-31 | 未 |  | e
| P5 一般公開・収益化 | 事業 | 料金設計・課金 | 無料枠＋有料（問題数・分析）。Stripe | 2027-02-15 | 2027-03-31 | 未 |  | e
| P5 一般公開・収益化 | 事業 | 利用規約・プライバシーポリシー | 子ども向けサービスのため保護者同意を前提に | 2027-02-15 | 2027-03-31 | 未 |  | e
| P5 一般公開・収益化 | 事業 | 独自ドメイン・集客 | SEO・塾ママ/パパ向けSNS | 2027-02-15 | 2027-03-31 | 未 |  | e
| P5 一般公開・収益化 | 運用 | 独自ドメイン移行時のAPI設定 | e-StatのアプリIDは今のCloudflare無料ドメインで登録済み。独自ドメインに移るとき、登録URLの変更（必要なら再発行）と.env.local・Cloudflareの環境変数の更新 | 2027-02-15 | 2027-03-31 | 未 | e-Statはマイページで名称・URLを後から変更できる | e
| P5 一般公開・収益化 | 開発 | 保護者ダッシュボード | 学習時間・弱点を保護者が確認 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 未 |  | e
| P6 いつか | 開発 | 白地図に描いて覚える | 国土数値情報（川・湖・海岸線の形）で白地図を描き、川をなぞる・場所をタップするなどで答える |  |  | 未 | 自己満足に近いかも。余裕があれば | e
e | bar: 大分類 to e

## 課題管理表
# | タイトル | 内容 | 起票日 | 起票者 | 担当者 | 対応期日 | 優先度 | 対応状況・対応結果 | ステータス | 対応完了日 | 備考 | 依頼元 | e
| GitHubリポジトリ作成・push | リポジトリ作成とpushにはGitHubアカウントでの認証が必要 | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-10-04 | 1：高 | github.com/tarooooo-u/shakai に push 済 | 9：完了 | 2026-10-04 |  |  | e
| Cloudflare Pagesで公開 | Cloudflareでリポジトリを接続。ビルドコマンド npm run build / 出力 out | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-10-05 | 1：高 | 静的書き出しの設定は済 | 1：未着手 |  | 当面は検索除けも検討 |  | e
| ホスティングの選定 | Vercel無料プランは商用利用不可。将来の課金を考えCloudflareに変更 | 2026-10-04 | Claude | Claude | 2026-10-04 | 2：中 | Cloudflare Pages（今）→ Workers＋OpenNext（ログイン・Stripe導入時） | 9：完了 | 2026-10-04 |  |  | e
| 問題文の著作権 | 将来マネタイズするため、市販教材・塾テキスト・過去問の文章をそのまま使わない | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-10-18 | 1：高 | 方針：問題文・解説はすべて自作。questions.tsの先頭にも明記済 | 2：着手 |  |  |  | e
| 問題内容の正確性チェック | 初期90問はClaudeが作成。誤りが混ざる可能性がある | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-10-11 | 1：高 |  | 1：未着手 |  | 誤り報告ボタンはP1で実装予定 |  | e
| 難易度名に学校名を使わない | Gemini案の「開成級」は商用時に避けたい | 2026-10-04 | Claude | Claude | 2026-10-04 | 2：中 | 「最難関」に変更 | 9：完了 | 2026-10-04 |  |  | e
| 学習記録が端末ごとに別 | localStorage保存のため、iPadとPCで記録が共有されない。ブラウザのデータ削除で消える | 2026-10-04 | Claude | Claude | 2026-10-18 | 2：中 | 当面はエクスポート/インポートで対応。本格対応はログイン実装時 | 1：未着手 |  |  |  | e
| 自己採点が甘くなりがち | 〇を押しがちで定着度が過大評価される | 2026-10-04 | Claude | Claude | 2026-11-01 | 2：中 | 入力式・選択式モードで補う（P2） | 1：未着手 |  |  |  | e
| 統計データの年次更新 | 生産量ランキング等は毎年変わる | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-11-17 | 2：中 | 統計問題には出典年を持たせる | 1：未着手 |  |  |  | e
| ライバルサイト調査 | 比較して差別化ポイントを決める | 2026-10-04 | Claude | Claude | 2026-10-04 | 2：中 | 単元選択・4択・保護者一覧・URL共有を取り入れ済 | 9：完了 | 2026-10-04 |  |  | e
| プロジェクトがOneDrive上にある | node_modules（数万ファイル）が同期対象になり、重くなったりnpm installが失敗することがある | 2026-10-04 | Claude | 自分 | 2026-10-18 | 3：低 |  | 1：未着手 |  | OneDrive外へ移すか、同期対象から外す |  | e
| 「4択のみ」の問題の誤答選択肢の見直し | 選択肢がないと答えられない「どれか」型の203問（出題形式「4択のみ」）に、c0311 のように誤答選択肢がやさしすぎて答えが見えてしまう問題が残っている。主に発展問題（スキャン・筑駒由来）。誤答に正しいとも言えるものがまじっていないかもあわせて確認する | 2026-10-12 | Claude | Claude |  | 2：中 | 単元ごとに分けて1問ずつ見直す。誤答は「同じ種類で、まぎらわしいもの」に差しかえる（例：三権分立なら他の向きの権限）。対象は CSV の「出題形式」列が「4択のみ」の行 | 1：未着手 |  | 2026-10-12 に c0311・c0312 は対応済み。答えが語句の74問は「何か」の問い方に直し済み |  | e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e

## サーバー設計
# | 論点 | 決めること | 選択肢 | Claudeの推奨 | 決定 | 備考
| アカウントのモデル | 誰がログインし、誰の記録を持つか | A: 保護者だけログイン、子どもは保護者の下のプロフィール（メール不要） B: 子どもも個別にログイン | A（子どもの個人情報を持たない。課金主体＝保護者） |  | 子ども向けサービスなので保護者の同意を前提に
| 学習記録の持ち方 | 解答の記録を、追記型にするか最新状態だけにするか | A: 解答イベント表（追記のみ）＋問題ごとの最新状態 B: 最新状態だけ | A（オフラインで解いた分も後から和集合で取り込めて矛盾しない。最新状態はイベントから再計算できる） |  | イベントにはクライアント生成のIDを持たせて二重登録を防ぐ
| 問題データの置き場所 | 問題本体をDBに入れるか | A: 問題はCSV（Git管理）のまま、DBは問題IDだけ B: 問題表をDBにも作り外部キーを張る | A（作問の流れを変えない）。Bにする場合はビルド時に問題表へ同期 |  | 問題IDは変更禁止（今のルールのまま）
| アクセス制御（RLS） | どの単位で行を見せるか | 家族（family_id）単位で、保護者はその家族の全プロフィールを読める | family_id 単位のRLS |  | 管理者用の操作はサーバー側のみ
| 課金まわりの表 | Stripeとの対応づけ | 契約（subscriptions）・利用できる権利（entitlements）・Stripe顧客ID・処理済みwebhook（二重処理防止） | webhookはイベントIDで冪等に処理 |  | 有料の問題はログイン後にサーバーから配る（静的ファイルに含めない）
| オフライン対応 | 電波のないところで解いた記録の扱い | ブラウザ保存をキャッシュとして残し、送信待ちキューから順に送る | 解答イベントの追記なら競合しない
| 今ある記録の移行 | サーバー導入前にブラウザに貯まった記録 | 初回ログイン時に localStorage の学習記録・お気に入りをアップロード | 初回ログイン時に一度だけ取り込む
| データの削除・書き出し | 退会時と本人からの請求 | アカウント削除で家族単位で削除。CSV/JSONで書き出し |  |  | 個人情報保護法への対応。利用規約・プライバシーポリシーに明記
Note on F1: 決めた内容をここに記入（DBスペシャリストの判断）

## 費用見積
段階 | 項目 | 値 | 月額（円） | 年額（円） | 備考
前提 | 為替（1ドルあたりの円） | 150 |  |  | 料金はドル建て。契約前に最新の料金を確認
今（息子だけ・サーバーなし） | Cloudflare Pages・GitHub・e-Stat・気象庁 |  | 0 |  | すべて無料枠
サーバーあり（家族・小規模公開） | Supabase 無料プラン |  | 0 |  | DB 500MBまで。7日間アクセスがないと休止。自動バックアップなし
サーバーあり（家族・小規模公開） | 独自ドメイン（年額を12で割って月額に） |  |  | 2000 | Cloudflare Registrar は原価販売。.com でおよそ年1,500〜2,000円
有料公開（最小構成） | Supabase 無料プラン |  | 0 |  | 利用者がいれば休止しない。バックアップは自前（pg_dump を定期実行）
有料公開（最小構成） | 独自ドメイン |  |  | 2000
有料公開（最小構成） | Stripe |  | 0 |  | 月額なし。決済ごとに約3.6%
有料公開（本格） | Supabase Pro（25ドル） |  |  |  | 自動バックアップ・休止なし
有料公開（本格） | Cloudflare Workers 有料（5ドル） |  |  |  | サーバー処理が無料枠を超えたら
有料公開（本格） | 独自ドメイン |  |  | 2000
段階ごとの月額合計（決済手数料を除く）
今（息子だけ・サーバーなし）
サーバーあり（家族・小規模公開）
有料公開（最小構成）
有料公開（本格）
青字＝入力値（料金・為替）、黒字＝数式。料金は2026年10月時点の目安

## リスト
このリストは、質問表と課題管理表にリンクしています
優先度 | ステータス | ステータス
1：高 | 1：未着手 | 未
2：中 | 2：着手 | 済
3：低 | 9：完了